## PAINEL SCRUM
PAINEL SCRUM | Escolha a Sprint:

## PainelTIME (hidden)
Time | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | Sprint4 | Sprint5 | Sprint6 | Sprint7 | Sprint8 | Sprint9 | Sprint10
Início: | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | (vazio) | (vazio) | (vazio) | (vazio) | (vazio) | (vazio)
Fim: | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | (vazio) | (vazio) | (vazio) | (vazio) | (vazio) | (vazio)
Total Geral
| 4.1429 | 3.8571 | 4.1429 | 4.1429 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Contagem de Situação
|  | Dev Team | Product Owner | Scrum Master | (vazio) | Total Geral
(vazio)
Sprint1 | Sprint2: 6; Sprint3: 1; Sprint4: 1; Sprint6: 8
Sprint5 | Sprint1: Férias; Sprint3: 1; Sprint6: 1
(vazio) | Sprint1: (vazio)

## DINÂMICA
DINÂMICA
Time | x | Sprint1 | x | Sprint2 | x | Sprint3 | x | Sprint4 | x | Sprint5 | x | Sprint6 | x | Sprint7 | x | Sprint8 | x | Sprint9 | x | Sprint10
Início: | x | 2018-10-17 | x | 2018-11-06 | x | 2018-11-21 | x | 2018-12-10 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
Fim: | x | 2018-10-31 | x | 2018-11-20 | x | 2018-12-05 | x | 2019-12-27 | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
VERIFICAÇÃO DA PERFORMANCE |  | SPRINT3 |  | SPRINT4 |  | SPRINT5 |  | SPRINT6 | 1 | SPRINT7 |  | SPRINT8 |  | SPRINT9 |  | SPRINT10 |  | SPRINT11 |  | SPRINT12
ESTIMADO |  | 39 |  | 37 |  | 18
ENTREGUE |  | 39 |  | 37 |  | 18
DURAÇÃO SPRINT (semanas) |  | 2 |  | 2 |  | 2
RTCs Envolvidos |  | 2730665 e 8620316 |  | 8828720 |  | 9104272 |  | 9276811
VERIFICAÇÃO DOS PILARES |  | SPRINT3 |  | SPRINT4 |  | SPRINT5 |  | SPRINT6 |  | SPRINT7 |  | SPRINT8 |  | SPRINT9 |  | SPRINT10 |  | SPRINT11 |  | SPRINT12
TRANSPARÊNCIA
O time está atuando transparecendo aspectos significativos que possibilitem entendimento comum e visibilidade pelos responsáveis pelo resultado? |  | Muitas vezes |  | Muitas vezes |  | Muitas vezes
INSPEÇÃO
O Time Scrum inspeciona os artefatos e o progresso em direção a meta da Sprint? |  | Quase sempre |  | Quase sempre |  | Quase sempre
ADAPTAÇÃO
Existem aspectos que possibilitem a adaptação para melhorar o desenvolvimento do produto? |  | Sempre |  | Sempre |  | Sempre
VERIFICAÇÃO DOS VALORES |  | SPRINT3 |  | SPRINT4 |  | SPRINT5 |  | SPRINT6 |  | SPRINT7 |  | SPRINT8 |  | SPRINT9 |  | SPRINT10 |  | SPRINT11 |  | SPRINT12
COMPROMETIMENTO
O Time está comprometido pessoalmente em alcançar os objetivos? |  | Quase sempre |  | Quase sempre |  | Quase sempre
CORAGEM
O Time está fazendo a coisa certa? |  | Quase sempre |  | Quase sempre |  | Quase sempre
FOCO
Todos estão focados no trabalho da Sprint? |  | Quase sempre |  | Quase sempre |  | Quase sempre
RESPEITO
Os membros do Time Scrum estão respeitando uns aos outros? |  | Sempre |  | Sempre |  | Sempre
ABERTURA
O trabalho que está sendo feito é verificado através de cerimônias e ferramentas de comunicação? |  | Quase sempre |  | Quase sempre |  | Quase sempre
VERIFICAÇÃO DO TIME SCRUM |  | SPRINT3 |  | SPRINT4 |  | SPRINT5 |  | SPRINT6 |  | SPRINT7 |  | SPRINT8 |  | SPRINT9 |  | SPRINT10 |  | SPRINT11 |  | SPRINT12
PRODUCT OWNER
O PO demonstra comprometimento em sua atuação |  | Satisfatório |  | Satisfatório |  | Satisfatório
O PO entende o funcionamento do Scrum |  | Satisfatório |  | Satisfatório |  | Satisfatório
O PO atua priorizando o Product Backlog |  | Ponto de Atenção |  | Ponto de Atenção |  | Ponto de Atenção
O PO demonstra conhecimento do Produto/Negócio |  | Satisfatório |  | Satisfatório |  | Satisfatório
O PO está acessível no Time Scrum |  | Satisfatório |  | Satisfatório |  | Satisfatório
SCRUM MASTER
O Scrum Master demonstra comprometimento em sua atuação |  | Satisfatório |  | Satisfatório |  | Satisfatório
O Scrum Master entende o funcionamento do Scrum |  | Satisfatório |  | Satisfatório |  | Satisfatório
O Scrum Master atua auxiliando os outros papéis |  | Satisfatório |  | Satisfatório |  | Satisfatório
O Scrum Master tem atuado nos impedimentos com resultados positivos |  | Ponto de Atenção |  | Ponto de Atenção |  | Ponto de Atenção
O Scrum Master consegue blindar o Dev Team |  | Ponto de Atenção |  | Ponto de Atenção |  | Ponto de Atenção
DEV TEAM
O Dev Team demonstra comprometimento em sua atuação |  | Satisfatório |  | Satisfatório |  | Satisfatório
O Dev Team entende o funcionamento do Scrum |  | Satisfatório |  | Satisfatório |  | Satisfatório
O Dev Team é auto-organizado |  | Ponto de Atenção |  | Ponto de Atenção |  | Ponto de Atenção
O Dev Team é multifuncional |  | Satisfatório |  | Satisfatório |  | Satisfatório
O Dev Team possui profundidade nos conhecimentos funcionais/técnicos |  | Ponto de Atenção |  | Ponto de Atenção |  | Ponto de Atenção
VERIFICAÇÃO DOS EVENTOS |  | SPRINT3 |  | SPRINT4 |  | SPRINT5 |  | SPRINT6 |  | SPRINT7 |  | SPRINT8 |  | SPRINT9 |  | SPRINT10 |  | SPRINT11 |  | SPRINT12
O TIME SCRUM REALIZA OS EVENTOS:
Planejamento Sprint |  | Sim |  | Sim |  | Sim
Sprint |  | Sim |  | Sim |  | Sim
Reunião diária |  | Sim |  | Sim |  | Sim
Revisão |  | Sim |  | Sim |  | Sim
Retrospectiva |  | Não |  | Não |  | Não
VERIFICAÇÃO DOS ARTEFATOS |  | SPRINT3 |  | SPRINT4 |  | SPRINT5 |  | SPRINT6 |  | SPRINT7 |  | SPRINT8 |  | SPRINT9 |  | SPRINT10 |  | SPRINT11 |  | SPRINT12
O TIME SCRUM PRODUZ OS ARTEFATOS:
Backlog do Produto |  | Sim |  | Sim |  | Sim
Backlog da Sprint |  | Sim |  | Sim |  | Sim
Incremento |  | Não |  | Não |  | Não
Note on C19: Caixa: • A equipe possui um Product Backlog visível e priorizado? • A equipe possui o Sprint Backlog visível e atualizado?
Note on C21: Caixa: • Estão ocorrendo os eventos de inspeção (Reunião: Diária, Revisão e Retrospectiva)? • É utilizado alguma forma de visualização das tarefas ou alguma forma de demonstrar o progresso do Time?
Note on C23: Caixa: • Estão ocorrendo os eventos de adaptação (Reunião: Diária, Revisão e Retrospectiva)? • Melhorias estão sendo incorporadas aos processos de desenvolvimento?
Note on C27: Caixa: • Os objetivos da Sprint foram alcançados? • O colaborador está cumprindo/desempenhando o seu papel? • O colaborador está cumprindo os ritos/eventos? • Cada colaborador está comprometido com a equipe?
Note on C29: Caixa: • As mudanças necessárias estão sendo feitas? • Os problemas/complexidades estão sendo resolvidos?
Note on C31: Caixa: • Todos estão focados no incremento da Sprint? • O foco no valor agregado para o negócio está sendo perseguido?
Note on C33: Caixa: • Todos estão respeitando uns aos outros e seus papéis? • Os conflitos que surgem na interação dos trabalhos são resolvidos pela equipe?
Note on C35: Caixa: • Todos estão abertos a todos os trabalhos e desafios? • Os problemas/impedimentos/dificuldades estão sendo revelados?
Note on C59: PLANEJAMENTO DA SPRINT É realizado o planejamento em cada Sprint? Os itens do PB são decompostos em tarefas? As tarefas são estimadas pelo DevTeam? É estabelecida a Definição de Pronto (DoD)?
Note on C60: SPRINT As iterações são bem definidas? As datas de início e fim são respeitadas? É definido o objetivo da Sprint? A Sprint começa logo ao final da Sprint anterior?
Note on C61: REUNIÃO DIÁRIA São realizadas reuniões diárias? Problemas ou impedimentos são informados? O DevTeam e o SM participam? É respeitado o Time-Box (15 min)?
Note on C62: REUNIÃO DE REVISÃO Há uma reunião para cada iteração? O Incremento testado é apresentado? O PO emite o feedback? O Time Scrum participa?
Note on C63: REUNIÃO DE RETROSPECTIVA Há uma retrospectiva ao final da Sprint? Existem propostas de melhorias concretas? As propostas são implementadas? O Time Scrum participa?
Note on C67: PRODUCT BACKLOG Existe um Product Backlog? O Backlog é priorizado pelo valor de negócio? É realizado o refinamento das histórias periodicamente? É estabelecida a Definição de Preparado (DoR)?
Note on C68: BACKLOG SPRINT O DevTeam produz o Backlog da Sprint para cada iteração? As tarefas do Backlog são atualizadas diariamente? Somente o DevTeam é responsável pela atualização? O Backlog é altamente visível?
Note on C69: INCREMENTO O software produzido na iteração se encontra em condição de ser implantado/usado pelo PO? O software possui todos os itens selecionados do Product Backlog para a Sprint? O software atendeu a Definição de Pronto (DoD) estabelecida? O software é implantado no ambiente de homologação/produção ao final da iteração?

## TIME SCRUM
TIME SCRUM
Origem | x | Matrícula | x | DV | x | Colaborador | x | Papel | x | Situação | x | Data | x | Sprint
| x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
CEF | x | c090347 |  |  |  | Fabio Seixas Sales |  | Product Owner |  | Ativo |  | 2018-10-15 |  | Sprint 11
CEF |  | c100388 |  |  |  | Fernanda Leandro Fonseca De Souza |  | Product Owner |  | Provisório |  | 2018-10-15 |  | Sprint 11
FSW | x | f542052 |  |  |  | Guilherme Borges Cordeiro dos Santos |  | Scrum Master |  | Ativo |  | 2018-10-15 |  | Sprint 11
FSW | x | p784589 |  |  |  | Augusto Cesar Neres de Siqueira |  | Dev Team |  | Provisório |  | 2018-10-15 |  | Sprint 11
FSW | x | f541968 |  |  |  | Ana Flávia Pereira de Oliveira |  | Dev Team |  | Provisório |  | 2018-10-15 |  | Sprint 11
FSW |  | f797083 |  |  |  | Paula Pereira Lemes |  | Dev Team |  | Provisório |  | 2018-10-15 |  | Sprint 11
FSW |  | p559852 |  |  |  | Ramiro Correia Vitorino Cardoso |  | Dev Team |  | Ativo |  | 2018-10-15 |  | Sprint 11
FSW |  | f542091 |  |  |  | Renato Bento de Souza |  | Dev Team |  | Provisório |  | 2018-10-15 |  | Sprint 11
FSW |  | f541915 |  |  |  | Ricardo Padua Crispim |  | Dev Team |  | Provisório |  | 2018-10-15 |  | Sprint 11
FSW |  | f798783 |  |  |  | Welington Junio Rezende Mateus |  | Dev Team |  | Ativo |  | 2018-10-15 |  | Sprint 11
CEF |  | c106315 |  |  |  | Pedro Cesar da Silva Alvares |  | Scrum Master Partner |  | Ativo |  | 2018-10-15 |  | Sprint 11

## DIÁRIO
DIÁRIO
| Sprint | Relacionado | Relativo | Data | Ocorrência | Sprint | Boa Prática/Técnica | Resultado | Data | Sprint
| Sprint5 | Valores | Comprometimento

## LISTAS (hidden)
LISTA DE RESPOSTAS
PILARES/VALORES | PAPEIS/VALORES | EVENTOS/ARTEFATOS | INCREMENTO | DURAÇÃO SPRINT | ORIGEM | PAPEL | RELACIONADO | RELATIVO | SITUAÇÃO
Nunca | Satisfatório | Sim | Sim em PRD | 0 | CEF | Product Owner | Artefatos | Sprint | Ativo
Raramente | Ponto de Atenção | Não | Sim | 1 | FSW | Scrum Master | Cerimônias | Adaptação | Desligado
Às vezes |  |  | Não | 2 |  | Dev Team | Comprometimento | Artefatos | Férias
Muitas vezes |  |  |  | 3 |  | Scrum Master Partner | Coragem | Auto-organização | Licença
Quase sempre |  |  |  | 4 |  | Outro | Dev Team | Auxílio | Provisório
Sempre | [6 empty] | Foco | Backlog da Sprint
[7 empty] | Outros | Backlog do Produto
[7 empty] | Papéis | Cerimônias
[7 empty] | Pilares | Comprometimento
[7 empty] | Product Owner | Conhecimento
[7 empty] | Produtividade | Coragem
[7 empty] | Produtividade | Dev Team
[7 empty] | Respeito | Entendimento
[7 empty] | Scrum Master | Entrega
[7 empty] | Sprint | Estimativa
[7 empty] | Time SCRUM | Foco
[7 empty] | Trânsparencia | Impedimentos
[7 empty] | Valores | Incremento
Inspeção
Multifuncional
Outros
Pilares
Planejamento Sprint
Presença
Priorização
Product Owner
Produtividade
Proteção
Respeito
Retrospectiva
Reunião Diária
Scrum Master
Sprint
Time Box
Time SCRUM
Transparência
Trânsparencia
Valores
Velocidade

## MOTOR (hidden)
Sprint1
CERIMÔNIAS |  | Realiza | ARTEFATOS |  | Ocorrência | VALORES | Nível | MÉDIA | TETO | PILARES | Nível | MÉDIA | TETO | PRODUCT OWNER |  |  |  | SCRUM MASTER |  |  |  | DEV TEAM |  |  |  | Performance | Valor
Planejamento Sprint | 1 | Sim | Backlog do Produto | 1 | Sim | Comprometimento | 75% | 80% | 100% | Transparência | 50% | 75% | 100% | COMPROMETIMENTO | O PO demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | Satisfatório | COMPROMETIMENTO | O Scrum Master demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | Satisfatório | COMPROMETIMENTO | O Dev Team demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | Satisfatório | Estimado | 39
Sprint | 1 | Sim | Backlog da Sprint | 1 | Sim | Coragem | 75% | 80% | 100% | Inspeção | 75% | 75% | 100% | ENTENDIMENTO | O PO entende o funcionamento do Scrum | 0 | Satisfatório | ENTENDIMENTO | O Scrum MAster entende o funcionamento do Scrum | 0 | Satisfatório | ENTENDIMENTO | O Dev Team entende o funcionamento do Scrum | 0 | Satisfatório
Reunião diária | 1 | Sim | Incremento | 0 | Não | Foco | 75% | 80% | 100% | Adaptação | 100% | 75% | 100% | PRIORIZAÇÃO | O PO atua priorizando o ProductBacklog | 0 | Ponto de Atenção | AUXÍLIO | O Scrum Master atua auxiliando os outros papéis | 0 | Satisfatório | AUTO-ORGANIZAÇÃO | O Dev Team é auto-organizado | 0 | Ponto de Atenção | Entregue | 39
Revisão | 1 | Sim | NOTA | 2 |  | Respeito | 100% | 80% | 100% | NOTA | 75% |  |  | CONHECIMENTO | O PO demonstra conhecimento do Produto | 0 | Satisfatório | IMPEDIMENTOS | O Scrum Master tem atuado nos impedimentos com resultados | 0 | Ponto de Atenção | MULTIFUNCIONAL | O Dev Team é Multifuncional | 0 | Satisfatório
Retrospectiva | 0 | Não |  |  |  | Transparência | 75% | 80% | 100% |  |  |  |  | PRESENÇA | O PO está acessível no Team Scrum | 0 | Satisfatório | PROTEÇÃO | O Scrum Master consegue blindar o Dev Team | 0 | Ponto de Atenção | CONHECIMENTO | O Dev Team possui profundidade nos conhecimentos funcionais | 0 | Ponto de Atenção | Sprint | 2
NOTA | 4 |  |  |  |  | NOTA | 80% | [6 empty] | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0%
Sprint2
CERIMÔNIAS |  | Realiza | ARTEFATOS |  | Ocorrência | VALORES | Nível | MÉDIA | TETO | PILARES | Nível | MÉDIA | TETO | PRODUCT OWNER |  |  |  | SCRUM MASTER |  |  |  | DEV TEAM |  |  |  | Performance | Valor
Planejamento Sprint | 1 | Sim | Backlog do Produto | 1 | Sim | Comprometimento | 75% | 80% | 100% | Transparência | 50% | 75% | 100% | COMPROMETIMENTO | O PO demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | Satisfatório | COMPROMETIMENTO | O Scrum Master demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | Satisfatório | COMPROMETIMENTO | O Dev Team demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | Satisfatório | Estimado | 37
Sprint | 1 | Sim | Backlog da Sprint | 1 | Sim | Coragem | 75% | 80% | 100% | Inspeção | 75% | 75% | 100% | ENTENDIMENTO | O PO entende o funcionamento do Scrum | 0 | Satisfatório | ENTENDIMENTO | O Scrum MAster entende o funcionamento do Scrum | 0 | Satisfatório | ENTENDIMENTO | O Dev Team entende o funcionamento do Scrum | 0 | Satisfatório
Reunião diária | 1 | Sim | Incremento | 0 | Não | Foco | 75% | 80% | 100% | Adaptação | 100% | 75% | 100% | PRIORIZAÇÃO | O PO atua priorizando o ProductBacklog | 0 | Ponto de Atenção | AUXÍLIO | O Scrum Master atua auxiliando os outros papéis | 0 | Satisfatório | AUTO-ORGANIZAÇÃO | O Dev Team é auto-organizado | 0 | Ponto de Atenção | Entregue | 37
Revisão | 1 | Sim | NOTA | 2 |  | Respeito | 100% | 80% | 100% | NOTA | 75% |  |  | CONHECIMENTO | O PO demonstra conhecimento do Produto | 0 | Satisfatório | IMPEDIMENTOS | O Scrum Master tem atuado nos impedimentos com resultados | 0 | Ponto de Atenção | MULTIFUNCIONAL | O Dev Team é Multifuncional | 0 | Satisfatório
Retrospectiva | 0 | Não |  |  |  | Transparência | 75% | 80% | 100% |  |  |  |  | PRESENÇA | O PO está acessível no Team Scrum | 0 | Satisfatório | PROTEÇÃO | O Scrum Master consegue blindar o Dev Team | 0 | Ponto de Atenção | CONHECIMENTO | O Dev Team possui profundidade nos conhecimentos funcionais | 0 | Ponto de Atenção | Sprint | 2
NOTA | 4 |  |  |  |  | NOTA | 80% | [6 empty] | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0%
Sprint3
CERIMÔNIAS |  | Realiza | ARTEFATOS |  | Ocorrência | VALORES | Nível | MÉDIA | TETO | PILARES | Nível | MÉDIA | TETO | PRODUCT OWNER |  |  |  | SCRUM MASTER |  |  |  | DEV TEAM |  |  |  | Performance | Valor
Planejamento Sprint | 1 | Sim | Backlog do Produto | 1 | Sim | Comprometimento | 75% | 80% | 100% | Transparência | 50% | 75% | 100% | COMPROMETIMENTO | O PO demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | Satisfatório | COMPROMETIMENTO | O Scrum Master demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | Satisfatório | COMPROMETIMENTO | O Dev Team demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | Satisfatório | Estimado | 18
Sprint | 1 | Sim | Backlog da Sprint | 1 | Sim | Coragem | 75% | 80% | 100% | Inspeção | 75% | 75% | 100% | ENTENDIMENTO | O PO entende o funcionamento do Scrum | 0 | Satisfatório | ENTENDIMENTO | O Scrum MAster entende o funcionamento do Scrum | 0 | Satisfatório | ENTENDIMENTO | O Dev Team entende o funcionamento do Scrum | 0 | Satisfatório
Reunião diária | 1 | Sim | Incremento | 0 | Não | Foco | 75% | 80% | 100% | Adaptação | 100% | 75% | 100% | PRIORIZAÇÃO | O PO atua priorizando o ProductBacklog | 0 | Ponto de Atenção | AUXÍLIO | O Scrum Master atua auxiliando os outros papéis | 0 | Satisfatório | AUTO-ORGANIZAÇÃO | O Dev Team é auto-organizado | 0 | Ponto de Atenção | Entregue | 18
Revisão | 1 | Sim | NOTA | 2 |  | Respeito | 100% | 80% | 100% | NOTA | 75% |  |  | CONHECIMENTO | O PO demonstra conhecimento do Produto | 0 | Satisfatório | IMPEDIMENTOS | O Scrum Master tem atuado nos impedimentos com resultados | 0 | Ponto de Atenção | MULTIFUNCIONAL | O Dev Team é Multifuncional | 0 | Satisfatório
Retrospectiva | 0 | Não |  |  |  | Transparência | 75% | 80% | 100% |  |  |  |  | PRESENÇA | O PO está acessível no Team Scrum | 0 | Satisfatório | PROTEÇÃO | O Scrum Master consegue blindar o Dev Team | 0 | Ponto de Atenção | CONHECIMENTO | O Dev Team possui profundidade nos conhecimentos funcionais | 0 | Ponto de Atenção | Sprint | 2
NOTA | 4 |  |  |  |  | NOTA | 80% | [6 empty] | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0%
Sprint4
CERIMÔNIAS |  | Realiza | ARTEFATOS |  | Ocorrência | VALORES | Nível | MÉDIA | TETO | PILARES | Nível | MÉDIA | TETO | PRODUCT OWNER |  |  |  | SCRUM MASTER |  |  |  | DEV TEAM |  |  |  | Performance | Valor
Planejamento Sprint | 0 | 0% | Backlog do Produto | 0 | 0% | Comprometimento |  | 0% | 100% | Transparência |  | 0% | 100% | COMPROMETIMENTO | O PO demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Scrum Master demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Dev Team demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | Estimado | 0
Sprint | 0 | 0% | Backlog da Sprint | 0 | 0% | Coragem |  | 0% | 100% | Inspeção |  | 0% | 100% | ENTENDIMENTO | O PO entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Scrum MAster entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Dev Team entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0
Reunião diária | 0 | 0% | Incremento | 0 | 0% | Foco |  | 0% | 100% | Adaptação |  | 0% | 100% | PRIORIZAÇÃO | O PO atua priorizando o ProductBacklog | 0 | 0 | AUXÍLIO | O Scrum Master atua auxiliando os outros papéis | 0 | 0 | AUTO-ORGANIZAÇÃO | O Dev Team é auto-organizado | 0 | 0 | Entregue | 0
Revisão | 0 | 0% | NOTA | 0 |  | Respeito |  | 0% | 100% | NOTA | 0% |  |  | CONHECIMENTO | O PO demonstra conhecimento do Produto | 0 | 0 | IMPEDIMENTOS | O Scrum Master tem atuado nos impedimentos com resultados | 0 | 0 | MULTIFUNCIONAL | O Dev Team é Multifuncional | 0 | 0
Retrospectiva | 0 | 0% |  |  |  | Transparência |  | 0% | 100% |  |  |  |  | PRESENÇA | O PO está acessível no Team Scrum | 0 | 0 | PROTEÇÃO | O Scrum Master consegue blindar o Dev Team | 0 | 0 | CONHECIMENTO | O Dev Team possui profundidade nos conhecimentos funcionais | 0 | 0 | Sprint | 0
NOTA | 0 |  |  |  |  | NOTA | 0% | [6 empty] | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0%
Sprint5
CERIMÔNIAS |  | Realiza | ARTEFATOS |  | Ocorrência | VALORES | Nível | MÉDIA | TETO | PILARES | Nível | MÉDIA | TETO | PRODUCT OWNER |  |  |  | SCRUM MASTER |  |  |  | DEV TEAM |  |  |  | Performance | Valor
Planejamento Sprint | 0 | 0% | Backlog do Produto | 0 | 0% | Comprometimento |  | 0% | 100% | Transparência |  | 0% | 100% | COMPROMETIMENTO | O PO demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Scrum Master demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Dev Team demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | Estimado | 0
Sprint | 0 | 0% | Backlog da Sprint | 0 | 0% | Coragem |  | 0% | 100% | Inspeção |  | 0% | 100% | ENTENDIMENTO | O PO entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Scrum MAster entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Dev Team entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0
Reunião diária | 0 | 0% | Incremento | 0 | 0% | Foco |  | 0% | 100% | Adaptação |  | 0% | 100% | PRIORIZAÇÃO | O PO atua priorizando o ProductBacklog | 0 | 0 | AUXÍLIO | O Scrum Master atua auxiliando os outros papéis | 0 | 0 | AUTO-ORGANIZAÇÃO | O Dev Team é auto-organizado | 0 | 0 | Entregue | 0
Revisão | 0 | 0% | NOTA | 0 |  | Respeito |  | 0% | 100% | NOTA | 0% |  |  | CONHECIMENTO | O PO demonstra conhecimento do Produto | 0 | 0 | IMPEDIMENTOS | O Scrum Master tem atuado nos impedimentos com resultados | 0 | 0 | MULTIFUNCIONAL | O Dev Team é Multifuncional | 0 | 0
Retrospectiva | 0 | 0% |  |  |  | Transparência |  | 0% | 100% |  |  |  |  | PRESENÇA | O PO está acessível no Team Scrum | 0 | 0 | PROTEÇÃO | O Scrum Master consegue blindar o Dev Team | 0 | 0 | CONHECIMENTO | O Dev Team possui profundidade nos conhecimentos funcionais | 0 | 0 | Sprint | 0
NOTA | 0 |  |  |  |  | NOTA | 0% | [6 empty] | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0%
Sprint6
CERIMÔNIAS |  | Realiza | ARTEFATOS |  | Ocorrência | VALORES | Nível | MÉDIA | TETO | PILARES | Nível | MÉDIA | TETO | PRODUCT OWNER |  |  |  | SCRUM MASTER |  |  |  | DEV TEAM |  |  |  | Performance | Valor
Planejamento Sprint | 0 | 0% | Backlog do Produto | 0 | 0% | Comprometimento |  | 0% | 100% | Transparência |  | 0% | 100% | COMPROMETIMENTO | O PO demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Scrum Master demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Dev Team demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | Estimado | 0
Sprint | 0 | 0% | Backlog da Sprint | 0 | 0% | Coragem |  | 0% | 100% | Inspeção |  | 0% | 100% | ENTENDIMENTO | O PO entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Scrum MAster entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Dev Team entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0
Reunião diária | 0 | 0% | Incremento | 0 | 0% | Foco |  | 0% | 100% | Adaptação |  | 0% | 100% | PRIORIZAÇÃO | O PO atua priorizando o ProductBacklog | 0 | 0 | AUXÍLIO | O Scrum Master atua auxiliando os outros papéis | 0 | 0 | AUTO-ORGANIZAÇÃO | O Dev Team é auto-organizado | 0 | 0 | Entregue | 0
Revisão | 0 | 0% | NOTA | 0 |  | Respeito |  | 0% | 100% | NOTA | 0% |  |  | CONHECIMENTO | O PO demonstra conhecimento do Produto | 0 | 0 | IMPEDIMENTOS | O Scrum Master tem atuado nos impedimentos com resultados | 0 | 0 | MULTIFUNCIONAL | O Dev Team é Multifuncional | 0 | 0
Retrospectiva | 0 | 0% |  |  |  | Transparência |  | 0% | 100% |  |  |  |  | PRESENÇA | O PO está acessível no Team Scrum | 0 | 0 | PROTEÇÃO | O Scrum Master consegue blindar o Dev Team | 0 | 0 | CONHECIMENTO | O Dev Team possui profundidade nos conhecimentos funcionais | 0 | 0 | Sprint | 0
NOTA | 0 |  |  |  |  | NOTA | 0% | [6 empty] | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0%
Sprint7
CERIMÔNIAS |  | Realiza | ARTEFATOS |  | Ocorrência | VALORES | Nível | MÉDIA | TETO | PILARES | Nível | MÉDIA | TETO | PRODUCT OWNER |  |  |  | SCRUM MASTER |  |  |  | DEV TEAM |  |  |  | Performance | Valor
Planejamento Sprint | 0 | 0% | Backlog do Produto | 0 | 0% | Comprometimento |  | 0% | 100% | Transparência |  | 0% | 100% | COMPROMETIMENTO | O PO demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Scrum Master demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Dev Team demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | Estimado | 0
Sprint | 0 | 0% | Backlog da Sprint | 0 | 0% | Coragem |  | 0% | 100% | Inspeção |  | 0% | 100% | ENTENDIMENTO | O PO entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Scrum MAster entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Dev Team entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0
Reunião diária | 0 | 0% | Incremento | 0 | 0% | Foco |  | 0% | 100% | Adaptação |  | 0% | 100% | PRIORIZAÇÃO | O PO atua priorizando o ProductBacklog | 0 | 0 | AUXÍLIO | O Scrum Master atua auxiliando os outros papéis | 0 | 0 | AUTO-ORGANIZAÇÃO | O Dev Team é auto-organizado | 0 | 0 | Entregue | 0
Revisão | 0 | 0% | NOTA | 0 |  | Respeito |  | 0% | 100% | NOTA | 0% |  |  | CONHECIMENTO | O PO demonstra conhecimento do Produto | 0 | 0 | IMPEDIMENTOS | O Scrum Master tem atuado nos impedimentos com resultados | 0 | 0 | MULTIFUNCIONAL | O Dev Team é Multifuncional | 0 | 0
Retrospectiva | 0 | 0% |  |  |  | Transparência |  | 0% | 100% |  |  |  |  | PRESENÇA | O PO está acessível no Team Scrum | 0 | 0 | PROTEÇÃO | O Scrum Master consegue blindar o Dev Team | 0 | 0 | CONHECIMENTO | O Dev Team possui profundidade nos conhecimentos funcionais | 0 | 0 | Sprint | 0
NOTA | 0 |  |  |  |  | NOTA | 0% | [6 empty] | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0%
Sprint8
CERIMÔNIAS |  | Realiza | ARTEFATOS |  | Ocorrência | VALORES | Nível | MÉDIA | TETO | PILARES | Nível | MÉDIA | TETO | PRODUCT OWNER |  |  |  | SCRUM MASTER |  |  |  | DEV TEAM |  |  |  | Performance | Valor
Planejamento Sprint | 0 | 0% | Backlog do Produto | 0 | 0% | Comprometimento |  | 0% | 100% | Transparência |  | 0% | 100% | COMPROMETIMENTO | O PO demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Scrum Master demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Dev Team demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | Estimado | 0
Sprint | 0 | 0% | Backlog da Sprint | 0 | 0% | Coragem |  | 0% | 100% | Inspeção |  | 0% | 100% | ENTENDIMENTO | O PO entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Scrum MAster entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Dev Team entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0
Reunião diária | 0 | 0% | Incremento | 0 | 0% | Foco |  | 0% | 100% | Adaptação |  | 0% | 100% | PRIORIZAÇÃO | O PO atua priorizando o ProductBacklog | 0 | 0 | AUXÍLIO | O Scrum Master atua auxiliando os outros papéis | 0 | 0 | AUTO-ORGANIZAÇÃO | O Dev Team é auto-organizado | 0 | 0 | Entregue | 0
Revisão | 0 | 0% | NOTA | 0 |  | Respeito |  | 0% | 100% | NOTA | 0% |  |  | CONHECIMENTO | O PO demonstra conhecimento do Produto | 0 | 0 | IMPEDIMENTOS | O Scrum Master tem atuado nos impedimentos com resultados | 0 | 0 | MULTIFUNCIONAL | O Dev Team é Multifuncional | 0 | 0
Retrospectiva | 0 | 0% |  |  |  | Transparência |  | 0% | 100% |  |  |  |  | PRESENÇA | O PO está acessível no Team Scrum | 0 | 0 | PROTEÇÃO | O Scrum Master consegue blindar o Dev Team | 0 | 0 | CONHECIMENTO | O Dev Team possui profundidade nos conhecimentos funcionais | 0 | 0 | Sprint | 0
NOTA | 0 |  |  |  |  | NOTA | 0% | [6 empty] | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0%
Sprint9
CERIMÔNIAS |  | Realiza | ARTEFATOS |  | Ocorrência | VALORES | Nível | MÉDIA | TETO | PILARES | Nível | MÉDIA | TETO | PRODUCT OWNER |  |  |  | SCRUM MASTER |  |  |  | DEV TEAM |  |  |  | Performance | Valor
Planejamento Sprint | 0 | 0% | Backlog do Produto | 0 | 0% | Comprometimento |  | 0% | 100% | Transparência |  | 0% | 100% | COMPROMETIMENTO | O PO demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Scrum Master demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Dev Team demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | Estimado | 0
Sprint | 0 | 0% | Backlog da Sprint | 0 | 0% | Coragem |  | 0% | 100% | Inspeção |  | 0% | 100% | ENTENDIMENTO | O PO entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Scrum MAster entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Dev Team entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0
Reunião diária | 0 | 0% | Incremento | 0 | 0% | Foco |  | 0% | 100% | Adaptação |  | 0% | 100% | PRIORIZAÇÃO | O PO atua priorizando o ProductBacklog | 0 | 0 | AUXÍLIO | O Scrum Master atua auxiliando os outros papéis | 0 | 0 | AUTO-ORGANIZAÇÃO | O Dev Team é auto-organizado | 0 | 0 | Entregue | 0
Revisão | 0 | 0% | NOTA | 0 |  | Respeito |  | 0% | 100% | NOTA | 0% |  |  | CONHECIMENTO | O PO demonstra conhecimento do Produto | 0 | 0 | IMPEDIMENTOS | O Scrum Master tem atuado nos impedimentos com resultados | 0 | 0 | MULTIFUNCIONAL | O Dev Team é Multifuncional | 0 | 0
Retrospectiva | 0 | 0% |  |  |  | Transparência |  | 0% | 100% |  |  |  |  | PRESENÇA | O PO está acessível no Team Scrum | 0 | 0 | PROTEÇÃO | O Scrum Master consegue blindar o Dev Team | 0 | 0 | CONHECIMENTO | O Dev Team possui profundidade nos conhecimentos funcionais | 0 | 0 | Sprint | 0
NOTA | 0 |  |  |  |  | NOTA | 0% | [6 empty] | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0%
Sprint10
CERIMÔNIAS |  | Realiza | ARTEFATOS |  | Ocorrência | VALORES | Nível | MÉDIA | TETO | PILARES | Nível | MÉDIA | TETO | PRODUCT OWNER |  |  |  | SCRUM MASTER |  |  |  | DEV TEAM |  |  |  | Performance | Valor
Planejamento Sprint | 0 | 0% | Backlog do Produto | 0 | 0% | Comprometimento |  | 0% | 100% | Transparência |  | 0% | 100% | COMPROMETIMENTO | O PO demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Scrum Master demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | COMPROMETIMENTO | O Dev Team demonstra comprometimento em sua atuação | 0 | 0 | Estimado | 0
Sprint | 0 | 0% | Backlog da Sprint | 0 | 0% | Coragem |  | 0% | 100% | Inspeção |  | 0% | 100% | ENTENDIMENTO | O PO entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Scrum MAster entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0 | ENTENDIMENTO | O Dev Team entende o funcionamento do Scrum | 0 | 0
Reunião diária | 0 | 0% | Incremento | 0 | 0% | Foco |  | 0% | 100% | Adaptação |  | 0% | 100% | PRIORIZAÇÃO | O PO atua priorizando o ProductBacklog | 0 | 0 | AUXÍLIO | O Scrum Master atua auxiliando os outros papéis | 0 | 0 | AUTO-ORGANIZAÇÃO | O Dev Team é auto-organizado | 0 | 0 | Entregue | 0
Revisão | 0 | 0% | NOTA | 0 |  | Respeito |  | 0% | 100% | NOTA | 0% |  |  | CONHECIMENTO | O PO demonstra conhecimento do Produto | 0 | 0 | IMPEDIMENTOS | O Scrum Master tem atuado nos impedimentos com resultados | 0 | 0 | MULTIFUNCIONAL | O Dev Team é Multifuncional | 0 | 0
Retrospectiva | 0 | 0% |  |  |  | Transparência |  | 0% | 100% |  |  |  |  | PRESENÇA | O PO está acessível no Team Scrum | 0 | 0 | PROTEÇÃO | O Scrum Master consegue blindar o Dev Team | 0 | 0 | CONHECIMENTO | O Dev Team possui profundidade nos conhecimentos funcionais | 0 | 0 | Sprint | 0
NOTA | 0 |  |  |  |  | NOTA | 0% | [6 empty] | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0% | NÍVEL |  | 0 | 0%
VETOR |  | 1
PAINEL - SITUACIONAL | [25 empty] | PAINEL - HISTÓRICO | [11 empty] | TABELA DINÂMICA
CERIMÔNIAS |  | Realiza | ARTEFATOS |  | Ocorrência | VALORES | NÍVEL | MÉDIA | TETO | PILARES | NÍVEL | MÉDIA | TETO | PRODUCT OWNER |  |  |  | SCRUM MASTER |  |  |  | DEV TEAM |  |  |  |  | VERIFICAÇÃO DOS PILARES | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4 | SPRINT5 | SPRINT6 | SPRINT7 | SPRINT8 | SPRINT9 | SPRINT10 |  | Sprint Ocorrência | Relacionado | Relativo | Data Ocorrência | Ocorrência | Boa Prática | Resultado | Data Resultado | Sprint Solução
Planejamento Sprint | 1 | Sim | Backlog do Produto | 1 | Sim | Comprometimento | 75% | 80% | 100% | Transparência | 50% | 75% | 100% | COMPROMETIMENTO | O PO demonstra comprometimento em sua atuação | 1 | Satisfatório | COMPROMETIMENTO | O Scrum Master demonstra comprometimento em sua atuação | 1 | Satisfatório | COMPROMETIMENTO | O Dev Team demonstra comprometimento em sua atuação | 1 | Satisfatório | [13 empty] | Sprint5 | Valores | Comprometimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint | 1 | Sim | Backlog da Sprint | 1 | Sim | Coragem | 75% | 80% | 100% | Inspeção | 75% | 75% | 100% | ENTENDIMENTO | O PO entende o funcionamento do Scrum | 1 | Satisfatório | ENTENDIMENTO | O Scrum MAster entende o funcionamento do Scrum | 1 | Satisfatório | ENTENDIMENTO | O Dev Team entende o funcionamento do Scrum | 1 | Satisfatório |  | TRANSPARÊNCIA | SPRINT1: 50%; SPRINT2: 50%; SPRINT3: 50% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reunião diária | 1 | Sim | Incremento | 0 | Não | Foco | 75% | 80% | 100% | Adaptação | 100% | 75% | 100% | PRIORIZAÇÃO | O PO atua priorizando o ProductBacklog | 0 | Ponto de Atenção | AUXÍLIO | O Scrum Master atua auxiliando os outros papéis | 1 | Satisfatório | AUTO-ORGANIZAÇÃO | O Dev Team é auto-organizado | 0 | Ponto de Atenção |  | INSPEÇÃO | SPRINT1: 75%; SPRINT2: 75%; SPRINT3: 75% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisão | 1 | Sim | NOTA | 2 |  | Respeito | 100% | 80% | 100% | NOTA | 75% |  |  | CONHECIMENTO | O PO demonstra conhecimento do Produto | 1 | Satisfatório | IMPEDIMENTOS | O Scrum Master tem atuado nos impedimentos com resultados | 0 | Ponto de Atenção | MULTIFUNCIONAL | O Dev Team é Multifuncional | 1 | Satisfatório |  | ADAPTAÇÃO | SPRINT1: 100%; SPRINT2: 100%; SPRINT3: 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retrospectiva | 0 | Não |  |  |  | Transparência | 75% | 80% | 100% |  |  |  |  | PRESENÇA | O PO está acessível no Team Scrum | 1 | Satisfatório | PROTEÇÃO | O Scrum Master consegue blindar o Dev Team | 0 | Ponto de Atenção | CONHECIMENTO | O Dev Team possui profundidade nos conhecimentos funcionais | 0 | Ponto de Atenção |  | PILARES | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA | 4 |  |  |  |  | NOTA | 80% | [6 empty] | NÍVEL |  | 4 | 80% | NÍVEL |  | 3 | 60% | NÍVEL |  | 3 | 60% | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lista Sprint |  |  | RADAR SCRUM SPRINT |  |  | Performance | Estimado | Acrescentado | [5 empty] | PAPEIS - AGRUPADOS |  |  |  | Performance | Valor | [7 empty] | VERIFICAÇÃO DOS VALORES | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4 | SPRINT5 | SPRINT6 | SPRINT7 | SPRINT8 | SPRINT9 | SPRINT10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint1 |  |  | CERIMÔNIAS |  | 4 | Inclusão | 39 | 39 | [5 empty] | PO | 4 |  |  | Estimado | 39 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint2 |  |  | ARTEFATOS |  | 3 | [8 empty] | SM | 3 |  |  | Entregue | 39 | [7 empty] | Comprometimento | SPRINT1: 75%; SPRINT2: 75%; SPRINT3: 75% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint3 |  |  | VALORES |  | 5 | SPRINT | [7 empty] | DT | 3 |  |  | TIME-BOX | 2 | [7 empty] | Coragem | SPRINT1: 75%; SPRINT2: 75%; SPRINT3: 75% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint4 |  |  | PILARES |  | 4 | SEMANAS | 2 | [19 empty] | Foco | SPRINT1: 75%; SPRINT2: 75%; SPRINT3: 75% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint5 |  |  | PAPEIS |  | 3 | [21 empty] | Respeito | SPRINT1: 100%; SPRINT2: 100%; SPRINT3: 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint6 | [26 empty] | Transparência | SPRINT1: 75%; SPRINT2: 75%; SPRINT3: 75% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint7 | [26 empty] | VALORES | 80% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint8
Sprint9 | [26 empty] | VERIFICAÇÃO DOS ARTEFATOS | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4 | SPRINT5 | SPRINT6 | SPRINT7 | SPRINT8 | SPRINT9 | SPRINT10
Sprint10
[27 empty] | Backlog do Produto | 1 | 1 | 1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
[27 empty] | Backlog da Sprint | 1 | 1 | 1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
[27 empty] | Incremento | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
[27 empty] | ARTEFATOS | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
META
[27 empty] | VERIFICAÇÃO DAS CERIMÔNIAS | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4 | SPRINT5 | SPRINT6 | SPRINT7 | SPRINT8 | SPRINT9 | SPRINT10
[27 empty] | Planejamento Sprint | 1 | 1 | 1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
[27 empty] | Sprint | 1 | 1 | 1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
[27 empty] | Reunião diária | 1 | 1 | 1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
[27 empty] | Revisão | 1 | 1 | 1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
[27 empty] | Retrospectiva | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
[27 empty] | CERIMÔNIA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | VERIFICAÇÃO DO TIME SCRUM | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4 | SPRINT5 | SPRINT6 | SPRINT7 | SPRINT8 | SPRINT9 | SPRINT10
[27 empty] | Product Owner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Scrum Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Dev Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | TIME SCRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | META RADAR | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4 | SPRINT5 | SPRINT6 | SPRINT7 | SPRINT8 | SPRINT9 | SPRINT10
[27 empty] | META | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
META | bar: SPRINT1 to SPRINT10
[27 empty] | META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[27 empty] | PRODUTIVIDADE | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4 | SPRINT5 | SPRINT6 | SPRINT7 | SPRINT8 | SPRINT9 | SPRINT10
[27 empty] | Estimado | 39 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | Entregue | 39 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | VELOCIDADE | 39 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | META | 39 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0