## Planilha1
SPRINT | Dt Início | Dt Fim | Dias úteis SPRINT | Desenvolvedores | Analista Requisitos | Horas Testing | Horas Design | Horas Requisitos | Horas Cmptlh | PF Incluídos | PF Alterados | $ | $ médio/PF
Negocial 1 a 3 | 2017-09-04 | 2018-01-01 | - | [6 empty] | 90 | 0 | 57970.8 | 644.12
Negocial 4 | 2018-01-02 | 2018-01-31 | - | [6 empty] | 54 | 31 | 44766.34 | 526.6628
Negocial 5 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | - | [6 empty] | 4 | 52 | 19323.6 | 345.0643
Negocial 6 | 2018-03-01 | 2018-03-29 | - | [6 empty] | 16 | 22 | 17391.24 | 457.6642
Dossiê Protótipo | 2018-03-01 | 2018-03-30 | - | [6 empty] | 16 | 0 | 10305.92 | 644.12
Negocial 7 | 2018-04-09 | 2018-04-30 | - | [6 empty] | 0 | 28 | 9017.68 | 322.06
Dossiê Protótipo Final | 2018-05-15 | 2018-06-27 | - | [6 empty] | 17 | 26 | 19323.6 | 449.386
Negocial 8 | 2018-06-11 | 2018-06-29 | - | [6 empty] | 0 | 21 | 6763.26 | 322.06
Negocial 9 | 2018-07-10 | 2018-07-31 | - | [6 empty] | 5 | 15 | 8051.5 | 402.575
Início do Contrato Fóton | Dt Início | Dt Fim | Dias úteis SPRINT | Desenvolvedores | Analista Requisitos | Horas Testing | Horas Design | Horas Requisitos | Horas Cmptlh | PF Incluídos | PF Alterados | $ | $ médio/PF | Custo/hora Profissional Fóton | 83.7831
Negocial 10 | 2018-09-28 | 2018-10-11 | 10 | 2 | 2 | 11 | 19 | 20 | 50 | 0 | 68 | 18432.2875 | 271.0631
Dossiê 2 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 10 | 2 | 1 | 17.75 | 0 | 10 | 27.75 | 4 | 26 | 16568.113 | 552.2704
Negocial 11 | 2018-10-15 | 2018-10-31 | 13 | 2.5 | 2 | 14.5 | 24 | 26 | 64.5 | 14 | 34 | 28549.0998 | 594.7729
Dossiê 3 | 2018-10-17 | 2018-10-29 | 9 | 2 | 1 | 16.5 | 22 | 9 | 47.5 | 9 | 30 | 16798.5166 | 430.7312
Dossiê 4 | 2018-11-06 | 2018-11-20 | 10 | 2 | 1 | 17 | 10 | 10 | 37 | 15 | 22 | 17343.1069 | 468.7326
Negocial 12 | 2018-11-07 | 2018-11-27 | 14 | 2 | 1 | 8 | 55 | 14 | 77 | 0 | 30 | 26391.6844 | 879.7228
Dossiê 5 | 2018-11-21 | 2018-12-05 | 11 | 2 | 1 | 18 | 5 | 11 | 34 | 18 | 0 | 18516.0706 | 1028.6706
Negocial 13 | 2018-11-28 | 2018-12-12 | 11 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 | 28 | 0 | 24 | 18013.3719 | 750.5572
Dossiê 6 | 2018-12-10 | 2018-12-27 | 12 | 2 | 1 | 8 | 13 | 12 | 33 | 20 | 25 | 19856.6006 | 441.2578
Negocial 14 | 2018-12-17 | 2019-01-03 | 10 | 2 | 1 | 17 | 14 | 10 | 41 | 5 | 30 | 17678.2394 | 505.0926
Dossiê 7 | 2019-01-03 | 2019-01-17 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 25 | 8 | 5 | 17762.0225 | 1366.3094
Negocial 15 | 2019-01-04 | 2019-01-22 | 13 | 2 | 1 | 15 | 40 | 13 | 68 | 9 | 16 | 24213.3231 | 968.5329
Dossiê 8 | 2019-01-22 | 2019-02-01 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 12 | 13572.8662 | 1131.0722
Negocial 16 | 2019-01-23 | 2019-02-08 | 13 | 2 | 1 | 5.5 | 15 | 13 | 33.5 | 0 | 21 | 21322.8053 | 1015.3717
Negocial 17 | 2019-02-13 | 2019-02-27 | 11 | 2 | 1 | 7 | 19 | 11 | 37 | 5 | 14 | 18767.42 | 987.7589
Negocial 18 | 2019-02-28 | 2019-03-15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 | 13 | 22202.5281 | 653.0155
Dossiê 9 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4272.9394 | 237.3855
SIMTR 19 | 2019-03-21 | 2019-04-04 | 11 | 4 | 1 | 19 | 0 | 11 | 30 | 4 | 41 | 33848.3825 | 752.1863
SIMTR 20 | 2019-04-08 | 2019-04-22 | 10 | 4 | 1 | 6 | 16 | 10 | 32 | 17 | 26 | 31167.3225 | 724.8215
SIMTR 21 | 2019-04-23 | 2019-05-03 | 8 | 4 | 1 | 25.5 | 0 | 8 | 33.5 | 17 | 26 | 25595.7447 | 595.2499
SIMTR 22 | 2019-05-07 | 2019-05-21 | 11 | 4 | 1 | 12 | 0 | 11 | 23 | 18 | 34 | 33261.9006 | 639.6519
SIMTR 23 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 10 | 3 | 1 | 17 | 0 | 10 | 27 | 10 | 30 | 23626.8413 | 590.671
SIMTR 24 | 2019-06-07 | 2019-06-24 | 10 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 29 | 23040.3594 | 590.7784
SIMTR 25 | 2019-06-25 | 2019-07-12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 23 | 41053.7312 | 1784.9448
SIMTR 26 | 2019-07-16 | 2019-07-26 | 9 | 4 | 1 | 19 | 0 | 9 | 28 | 0 | 40 | 27983.5638 | 699.5891
SIMTR 27 | 2019-07-30 | 2019-08-13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 | 17 | 13 | 25 | 32759.2019 | 862.0843
SIMTR 28 | 2019-08-14 | 2019-08-28 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 37 | 32256.5031 | 645.1301
SIMTR 29 | 2019-08-29 | 2019-09-11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 43 | 29324.0937 | 681.9557
SIMTR 30 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 54 | 35188.9125 | 567.5631
SIMTR 31 | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 35 | 32256.5031 | 716.8112
SIMTR 32 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 40 | 29324.0937 | 610.9186
SIMTR 33 | 2019-10-30 | 2019-11-13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 16 | 30 | 32256.5031 | 701.2283
SIMTR 34 - RTC 12189429 | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 36 | 29324.0937 | 733.1023
SIMTR 35 - RTC 12142986 | 2019-11-29 | 2019-12-13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 47 | 32256.5031 | 686.3086
SIMTR 36 - RTC 12360588 | 2019-12-16 | 2020-01-03 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 17 | 35188.9125 | 1407.5565
SIMTR 37 - RTC 12618529 | 2020-01-06 | 2020-01-17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 | 5 | 29324.0937 | 1127.8498
SIMTR 38 - RTC 12819084 | 2020-01-20 | 2020-01-31 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 43 | 29324.0937 | 523.6445
SIMTR 39 - RTC 13027173 | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 37 | 26391.6844 | 586.4819
SIMTR 40 - RTC 13243726 | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 14 | 23459.275 | 902.2798
SIMTR 41 - RTC 13441669 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 11 | 29324.0937 | 1832.7559
SIMTR 42 - RTC 13637749 | 2020-03-16 | 2020-04-03 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 | 23 | 43986.1406 | 999.685
SIMTR 43 - RTC 14055777 | 2020-04-06 | 2020-04-23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 17 | 15 | 35188.9125 | 1099.6535
SIMTR 44 - RTC 14176544 | 2020-04-27 | 2020-05-18 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 17 | 56 | 43986.1406 | 602.5499
SIMTR 45 - RTC 14495976 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5 | 64 | 32256.5031 | 467.4856
SIMTR 46 - RTC 14787255 | 2020-06-03 | 2020-06-16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 17 | 26391.6844 | 1055.6674
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL
[10 empty] | 613 |  | 1392520.7238
Note on I1: Pedro Cesar da Silva Alvares: * 1 hora, por analista de requisitos, por dia;
Note on I11: Pedro Cesar da Silva Alvares: * 1 hora, por analista de requisitos, por dia;
Note on M11: Pedro Cesar da Silva Alvares: São atribuídas, nessa ordem: * 8h por desenvolvedor por dia; * Mais 30min do Scrum Master (preposto) por desenvolvedor por dia; * Mais as horas gastas em recursos compartilhados na SPRINT;